## ปก คู่มือ
คู่มือการปฏิบัติงานแผนและงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

## สารบัญ
สารบัญ
หน้า
1 | ปฏิทินการปฏิบัติงานกองแผนงาน ประจำปี | ๑ - ๓
2 | แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี | ๔ - ๑๕
3 | การจัดทำรายงานแผนปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | ๑๖ - ๒๔
4 | แนวทางการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี | ๒๕ - ๒๘

## ปฏิทินกองแผนงาน
ปฏิทินการปฏิบัติงานกองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ลำดับที่ | วัน/เดือน/ปี | ขั้นตอนและกิจกรรม
1 | ตุลาคม ๒๕๕๘ | สภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติกรอบจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙(ส่วนกลาง วิทยาเขต และวิทยาลัยสงฆ์)
2 | ตุลาคม ๒๕๕๘ | กองแผนงาน แจ้งกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ แก่ส่วนงาน(ส่วนกลาง วิทยาเขต และวิทยาลัยสงฆ์)
3 | ตุลาคม ๒๕๕๘ | ส่วนงาน วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ จัดทำแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จัดส่งกองแผนงาน
4 | ตุลาคม ๒๕๕๘ | ส่วนงาน วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ จัดทำเอกสารส่งจัดส่งกองแผนงาน
-จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
-จัดทำรายงานผลการใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
5 | ตุลาคม ๒๕๕๘ | ส่วนงาน ส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ร่วมกับกองแผนงาน
-ทบทวน/ปรับปรุงเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต กิจกรรม และตัวชี้วัดวัดสำเร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
-จัดทำ/ปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานส่วนงาน
-จัดทำ/ปรับปรุงประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง
6 | พฤศจิกายน ๒๕๕๘ | ส่วนงาน ส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ร่วมกับกองแผนงาน
-จัดทำและวิเคราะห์แผนความต้องการและความพร้อมของงบลงทุนเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามแนวทางของสำนักงบประมาณ
7 | พฤศจิกายน ๒๕๕๘ | ส่วนงาน โดยกองแผนงาน จัดทำแผนความต้องการงบลงทุนเบื้องต้น ปีงบประมาณ
-กองแผนงาน รวบรวม/วิเคราะห์/จัดทำ/เสนอแผนความต้องการและความพร้อมของงบลงทุนเบื้องต้น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ นำส่งสำนักงบประมาณ และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
8 | ธันวาคม ๒๕๕๘ | ส่วนงาน ส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ร่วมกับกองแผนงาน
-จัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไตรมาสที่ ๑
-จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไตรมาสที่ ๑
-จัดทำรายงานผลการดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณรายการสิ่งก่อสร้างผูกพัน
9 | มกราคม ๒๕๕๙ | ส่วนงาน ส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ร่วมกับกองแผนงาน
-จัดทำ/ปรับปรุงประมาณการรายได้ของส่วนงาน(เงินนอกงบประมาณ)
-จัดทำ/ปรับปรุงเป้าหมายหน่วยงาน ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม ตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
10 | มกราคม-กุมภาพันธ์ | ส่วนงาน ส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ร่วมกับกองแผนงาน
| ๒๕๕๙ | -จัดทำรายละเอียดคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และนโยบายสำคัญของรัฐบาล
-ส่วนงานจัดทำรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
11 | กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ | ส่วนงาน โดยกองแผนงาน จัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ
-กองแผนงาน รวบรวม/วิเคราะห์/จัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ นำส่งสำนักงบประมาณ และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
12 | มีนาคม ๒๕๕๙ | ส่วนงาน ส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ร่วมกับกองแผนงาน
-จัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไตรมาสที่ ๒
-จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไตรมาสที่ ๒
-จัดทำรายงานผลการดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณรายการสิ่งก่อสร้างผูกพัน
13 | มีนาคม ๒๕๕๙ | ส่วนงาน โดยกองแผนงานร่วมกับกองกิจการวิทยาเขต ตรวจเยี่ยมและประเมินผล-แผน
-ตรวจเยี่ยมวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์
-คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติงานและแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
14 | เมษายน ๒๕๕๙ | ส่วนงาน โดยกองแผนงาน จัดทำ/ปรับปรุงคำของบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ
-จัดทำ/ปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ นำส่งสำนักงบประมาณ และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
15 | เมษายน ๒๕๕๙ | ส่วนงาน ส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ร่วมกับกองแผนงาน
-วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ จัดทำรายงานความพึงพอใจของบัณฑิต นำส่งกองแผนงาน
16 | พฤษภาคม ๒๕๕๙ | ส่วนงาน โดยกองแผนงาน จัดทำ/ปรับปรุงคำของบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ
-จัดทำ/ปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ นำส่งสำนักงบประมาณ และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ก่อนจัดพิมพ์ร่างเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
17 | มิถุนายน ๒๕๕๙ | ส่วนงาน ส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ร่วมกับกองแผนงาน
-จัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไตรมาสที่ ๓
-จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไตรมาสที่ ๓
-จัดทำรายงานผลการดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณรายการสิ่งก่อสร้างผูกพัน
18 | กรกฎาคม ๒๕๕๙ | ส่วนงาน โดยกองแผนงาน จัดทำคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ
-วิทยาเขต/วิทยาลัยสงฆ์ จัดทำรายละเอียดประกอบคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามแนวทางของกองแผนงาน
-จัดทำรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ นำส่งสำนักงบประมาณ และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
19 | กรกฎาคม ๒๕๕๙ | ส่วนงาน ส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ร่วมกับกองแผนงาน
-วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ จัดทำรายงานภาวะการมีงานทำของบัณฑิต นำส่งกองแผนงาน
20 | สิงหาคม ๒๕๕๙ | ส่วนงาน โดยกองแผนงาน จัดทำ/ปรับปรุงคำชี้แจงงบประมาณ ปีงบประมาณ
-จัดทำ/ปรับปรุงรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ นำส่งสำนักงบประมาณ และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
21 | สิงหาคม ๒๕๕๙ | ส่วนงาน โดยกองแผนงาน จัดส่งคำชี้แจงงบประมาณราย ปีงบประมาณ
-จัดทำ/ปรับปรุง/จัดส่งรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ นำส่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
-จัดทำ/ปรับปรุง/จัดส่งรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ นำส่งคณะอนุกรรมาธิการครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
-คณะผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย เข้าชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และคณะอนุกรรมาธิการครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
22 | กันยายน ๒๕๕๙ | ส่วนงาน ส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ร่วมกับกองแผนงาน
-จัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไตรมาสที่ ๔
-จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไตรมาสที่ ๔
-จัดทำรายงานผลการดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณรายการสิ่งก่อสร้างผูกพัน
23 | กันยายน ๒๕๕๙ | ส่วนงาน ส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ร่วมกับกองแผนงาน
-จัดทำกรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน พิจารณาเห็นชอบและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
-ส่วนงาน ส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ จัดทำรายละเอียดคำของบประมาณรายจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ นำส่งกองแผนงาน
24 | กันยายน ๒๕๕๙ | ส่วนงาน ส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ร่วมกับกองแผนงาน
-คณะอนุกรรมการพิจารณาจัดสรรกรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ แก่ส่วนงาน ส่วนกลาง วิทยาเขต และวิทยาลัยสงฆ์
-คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินพิจารณากรอบจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ส่วนกลาง วิทยาเขต และวิยาลัยสงฆ์) เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัย