## ปก คู่มือ
คู่มือการปฏิบัติงานแผนและงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

## สารบัญ
สารบัญ
หน้า
1 | ปฏิทินการปฏิบัติงานกองแผนงาน ประจำปี | ๑ - ๓
2 | แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี | ๔ - ๑๕
3 | การจัดทำรายงานแผนปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | ๑๖ - ๒๔
4 | แนวทางการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี | ๒๕ - ๒๘

## ปฏิทินกองแผนงาน
ปฏิทินการปฏิบัติงานกองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ลำดับที่ | วัน/เดือน/ปี | ขั้นตอนและกิจกรรม
1 | ตุลาคม ๒๕๕๙ | ส่วนงาน วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ จัดทำแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จัดส่งกองแผนงาน
2 | ตุลาคม ๒๕๕๙ | ส่วนงาน วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ จัดทำเอกสารส่งจัดส่งกองแผนงาน
-จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
-จัดทำรายงานผลการใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
3 | ตุลาคม ๒๕๕๙ | ส่วนงาน ส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ร่วมกับกองแผนงาน
-ทบทวน/ปรับปรุงเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต กิจกรรม และตัวชี้วัดวัดสำเร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
-จัดทำ/ปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานส่วนงาน
-จัดทำ/ปรับปรุงประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง
4 | พฤศจิกายน ๒๕๕๙ | ส่วนงาน ส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ร่วมกับกองแผนงาน
-จัดทำและวิเคราะห์แผนความต้องการและความพร้อมของงบลงทุนเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามแนวทางของสำนักงบประมาณ
5 | พฤศจิกายน ๒๕๕๙ | ส่วนงาน โดยกองแผนงาน จัดทำแผนความต้องการงบลงทุนเบื้องต้น ปีงบประมาณ
-กองแผนงาน รวบรวม/วิเคราะห์/จัดทำ/เสนอแผนความต้องการและความพร้อมของงบลงทุนเบื้องต้น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ นำส่งสำนักงบประมาณ และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
6 | ธันวาคม ๒๕๕๙ | ส่วนงาน ส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ร่วมกับกองแผนงาน
-จัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๑
-จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๑
-จัดทำรายงานผลการดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณรายการสิ่งก่อสร้างผูกพัน
7 | มกราคม ๒๕๖๐ | ส่วนงาน ส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ร่วมกับกองแผนงาน
-จัดทำ/ปรับปรุงประมาณการรายได้ของส่วนงาน(เงินนอกงบประมาณ)
-จัดทำ/ปรับปรุงเป้าหมายหน่วยงาน ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม ตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
8 | มกราคม-กุมภาพันธ์ | ส่วนงาน ส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ร่วมกับกองแผนงาน
| ๒๕๖๐ | -จัดทำรายละเอียดคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และนโยบายสำคัญของรัฐบาล
-ส่วนงานจัดทำรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
9 | กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ | ส่วนงาน โดยกองแผนงาน จัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ
-กองแผนงาน รวบรวม/วิเคราะห์/จัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ นำส่งสำนักงบประมาณ และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
10 | มีนาคม ๒๕๖๐ | ส่วนงาน ส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ร่วมกับกองแผนงาน
-จัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๒
-จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๒
-จัดทำรายงานผลการดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณรายการสิ่งก่อสร้างผูกพัน
11 | มีนาคม ๒๕๖๐ | ส่วนงาน โดยกองแผนงานร่วมกับกองกิจการวิทยาเขต ตรวจเยี่ยมและประเมินผล-แผน
-ตรวจเยี่ยมวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์
-คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติงานและแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
12 | เมษายน ๒๕๖๐ | ส่วนงาน โดยกองแผนงาน จัดทำ/ปรับปรุงคำของบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ
-จัดทำ/ปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ นำส่งสำนักงบประมาณ และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
13 | เมษายน ๒๕๖๐ | ส่วนงาน ส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ร่วมกับกองแผนงาน
-วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ จัดทำรายงานความพึงพอใจของบัณฑิต นำส่งกองแผนงาน
14 | พฤษภาคม ๒๕๖๐ | ส่วนงาน โดยกองแผนงาน จัดทำ/ปรับปรุงคำของบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ
-จัดทำ/ปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ นำส่งสำนักงบประมาณ และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ก่อนจัดพิมพ์ร่างเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
15 | มิถุนายน ๒๕๖๐ | ส่วนงาน ส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ร่วมกับกองแผนงาน
-จัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๓
-จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๓
-จัดทำรายงานผลการดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณรายการสิ่งก่อสร้างผูกพัน
16 | กรกฎาคม ๒๕๖๐ | ส่วนงาน โดยกองแผนงาน จัดทำคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ
-วิทยาเขต/วิทยาลัยสงฆ์ จัดทำรายละเอียดประกอบคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามแนวทางของกองแผนงาน
-จัดทำรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ นำส่งสำนักงบประมาณ และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
17 | กรกฎาคม ๒๕๖๐ | ส่วนงาน ส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ร่วมกับกองแผนงาน
-วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ จัดทำรายงานภาวะการมีงานทำของบัณฑิต นำส่งกองแผนงาน
18 | สิงหาคม ๒๕๖๐ | ส่วนงาน โดยกองแผนงาน จัดทำ/ปรับปรุงคำชี้แจงงบประมาณ ปีงบประมาณ
-จัดทำ/ปรับปรุงรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ นำส่งสำนักงบประมาณ และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
19 | สิงหาคม ๒๕๖๐ | ส่วนงาน โดยกองแผนงาน จัดส่งคำชี้แจงงบประมาณราย ปีงบประมาณ
-จัดทำ/ปรับปรุง/จัดส่งรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ นำส่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
-จัดทำ/ปรับปรุง/จัดส่งรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ นำส่งคณะอนุกรรมาธิการครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
-คณะผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย เข้าชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และคณะอนุกรรมาธิการครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
20 | กันยายน ๒๕๖๐ | ส่วนงาน ส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ร่วมกับกองแผนงาน
-จัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๔
-จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๔
-จัดทำรายงานผลการดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณรายการสิ่งก่อสร้างผูกพัน
21 | กันยายน | ส่วนงาน ส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ร่วมกับกองแผนงาน
-จัดทำกรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน พิจารณาเห็นชอบและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
-ส่วนงาน ส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ จัดทำรายละเอียดคำของบประมาณรายจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ นำส่งกองแผนงาน
22 | กันยายน ๒๕๖๐ | ส่วนงาน ส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ร่วมกับกองแผนงาน
-คณะอนุกรรมการพิจารณาจัดสรรกรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แก่ส่วนงาน ส่วนกลาง วิทยาเขต และวิทยาลัยสงฆ์
-คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินพิจารณากรอบจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ส่วนกลาง วิทยาเขต และวิยาลัยสงฆ์) เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัย
23 | ตุลาคม ๒๕๕๙ | สภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติกรอบจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐(ส่วนกลาง วิทยาเขต และวิทยาลัยสงฆ์)
24 | ตุลาคม ๒๕๕๙ | กองแผนงาน แจ้งกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ แก่ส่วนงาน(ส่วนกลาง วิทยาเขต และวิทยาลัยสงฆ์)